## Sheet1
problems/ errors seen by S.B.R: from 1401/04 on…
Nr | Where | I checked | Seen ? | understood? | I solved | Must be done Later | Desc. | 2nd TestBy S.B.R | My Evaluation of S.B.R 2nd Test
1 | Meal. Edit Name | y | n | y | x | x
2 | Meal. Search | y | not correct | ~ | x | x |  | not done
3 | Meal. Filtered | y | n | y | x | x | already solved… not exist any more | done
4 | FoodTypes.caption | y | y | y | y | x |  | done
5 | Food <-> FoodType | y | y | y | n | y |  | done
6 | like 5 | y | y | y | n | doing |  | done
7 | like 5 | y | y | y | n | doing |  | done
8 | foodTypeName | y | y | y | y | n |  | done
9 | food> col order | y | y | y | y | n |  | done
10 | food>filters | y | y | y | ~y | n | unnecessary filter removed. | done ( removed)
11 | food> propos | y | y | y | n | if needed | proposal | not done | فعلا نیازی به تغییر ندارد. در آینده با فیدبک از مشتری ممکنه تغییردهیم.
12 | food+foodPrice | y | y | y | y | n |  | disappeared
13 | food> propos | y | y | y | n | if needed | proposal | like 11.
14 | food | y | n | y |  |  | row not selected …. Not seen | done
15 | food>filters | y | y | y | ~y | n | unnecessary filter removed. | done ( removed)
16 | restaurant | y | n | y |  |  |  | not seen fttb!
17 | mainmenu loading… | y | n | y |  |  |  | not seen fttb!
18 | restaurant | y | n | y |  |  |  | not seen fttb!
19 | GC | y | n | y |  |  | already solved. | done
20 | GC > search | y | n | y |  |  | already solved. | done
21 | GC > search | y | y | y |  |  | no necessary. Component nature. No harmful. | not done | اگر با ردیف انتخاب شده کاری انجام نمیدهیم ، انتخاب یا عدم انتخاب آن مشکل نمی سازد.
22 | 20 is corrected! | [6 empty] | done ==20
23 | GC. cardNumber | y | y | y | n | can prepare by s/w. | GC-cardNumber can be produced by s/w. | not done | حالا شماره کارت مهمان به درستی کنترل میشود. انجام شد.
24 | GC.maxFoodCount | y | y | y | n | n | it is determined in Settings>General (page). | default value =5,, prposed not having a def.Val | این مقدار در قسمت تنظیمات >> عمومی ، قابل تعیین است.
25 | selection box | n | n | n |  |  | must be explained. | is not completely done! | لطفا توضیح کامل ارایه شود. منظور مبهم است.
Nr | Where | I checked | Seen ? | understood? | I solved | Must be done Later | Desc.
26 | propos. | y | y | y | n |  | no need to process. | not done | فعلا نیازی به تغییر ندارد. در آینده با فیدبک از مشتری ممکنه تغییردهیم.
27 | propos. | y | y | y | n |  | as row 23. | not done | فعلا نیازی به تغییر ندارد. در آینده با فیدبک از مشتری ممکنه تغییردهیم.
28 | propos. | y | y | y | n |  | thinkable! | not done | فعلا نیازی به تغییر ندارد. در آینده با فیدبک از مشتری ممکنه تغییردهیم.
29 | GC. maxFC | y | y | y | n | n | as row 24. | like 24 | در ردیف 24 توضیح داده شد.
30 | GC | y | n | y | n |  | nothing seen! | not done | دیده نشد. لطفا دوباره بررسی کنید و اگر مشاهده شد، محل وقوع آن را بطور دقیق بفرمایید.
31 | GC. Repeated CardNUmber | y | y | y | n |  | controlling the case happens in serverSide… no harm | not done | کنترل شماره کارت در دو محل و قسمت مختلف انجام میشود.
32 | GC. Col title | y | y | y | y | n | done! | done
33 | row selection | y | y | y |  | n | no harmful! | not done | ضرری ندارد.
34 | row selection | y | y | y |  | n | no harmful! | not done | واقعا تا زمانیکه عمل خاصی را شروع نکرده، انتخاب یک ردیف فعالیت مضری نیست.
35 | pwrd show/hide | y | y | y | started | y | good propose! | not done | برای کارت مهمان و نیز برای فرم ویرایش پرسنلی انجام شد.
36 | GC … propose | y | y | y | y | n | done! | done
37 | GC… edit /bug | y | y | y | y | n | done! | done
38 | GC… edit maxFC | y | n | y | no need | n | not seen! | done
39 | GC… delete propose | y | y | y | no need | n | not a positive point! | not done | روی فرم (زیر تایید حذف) نمایش داده میشود
40 | GC.. prsnSelect | y | y | y | y | mayBe | prsn selected to prebuy. Done! GC can be improved for better performance later. | not done | در قسمت نام یا خانوادگی، (تمام یا )قسمتی از یک اسم را تایپ کنید، لیستی از افراد با آن نام را نمایش میدهد که قابل انتخاب است.
41 | GC… propose | y | y | y | y | n | done! | done
42 | GC… | y | y | y | no need |  | no harmful! | seems not done!
43 | GC …. | y | y | y | no need |  | no harmful! | becomes a little better!
44 | Contractor | y | y | y | y | n | done! | is not completely done!
45 | Contractor | y | n | y | xxxxx | n | already done! | done + propose!
46 | Contractor | y | n | y | xxxxx | n | already done! | not done
47 | grids |  |  | n |  |  | explain.. Needed | done
48 | Contractor |  |  |  |  | n | 45, 46 are ok | seems not done!
49 | Contractor | y | n | y | xxxxx | n | it's ok! | not done
Nr | Where | I checked | Seen ? | understood? | I solved | Must be done Later | Desc.
50 | Contractor | y | y | y | xxxx | n | previously selected foods are checked, you may remove them ,,, no harmful! | not done
51 | Contractor | y |  | y |  |  | no harm! | not done
52 | device | y | y | y | n | needs to be completed | serial must be read from device | not done
53 | device | y | y | y | y | n | done!... Good! | done
54 | device | y | n | y | xxxx | n | not seen… it's ok! | not done
55 | device | y | y | y | ~n | y | ui-validate is time-consuming kb-lazy … must be improved | is not completely done!
56 | confirm.. Yes.. | y |  | y | n | if time | no harm… but better to do… | is not completely done!
57 | Settings.. Fonts | y | n | n | xxxx |  | explain! | is not completely done!
58 | Settings.. | y | n | y | xxxx |  | explain! | done!
59 | Settings.. | y | y | y | n | if time | can be good…! | not done
60 | Settings.. | y | y | y | y | n | rather good proposal! | done
61 | Settings.. | n | xxx | y | n | if time | more explanation needed! | some extened done!
62 | Settings.. | y | y | y | xxxx | n | misunderstood! It's ok. | done
63 | Settings.. | y | y | y | y | n | done!... Good! | done
64 | Settings.. | y | y | y | y | n | done!... Good! | done
65 | Settings.. | y | y | y | xxxx | ~n | description is shown next to the related button (above line) | done
66 | Settings.. | y | y | y | y | n | done!... Good! | done
67 | Settings.. | y | y | y | xxxx | ~n | current status sounds ok | not done
68 | Settings.. | y | y | y | y | ~n | done!... Good! | seems done
69 | Settings.. | y | y | y | xxxx | ~n | current status sounds ok… explain more! | not done | موارد پیش خرید در یک جا تجمیع شد.
70 | Settings.. | y | y | y | xxxx | n | I must describe/explain to SBR. | not done | قیمت موثر یعنی آنچه در مشخصات پرسنلی برای محاسبه قیمت غذای مصرفی تعیین شده.
71 | Settings.. | y | y | y | n | maybe | thinkable! | not done | غذای تحویل شده، توسط رکورد دستگاه خوانده و عمل میشود.
72 | Settings.. | y | y | y | y | n | done!... Good! | done but error in saving data | خطایی دیده نشد، باید با هم بررسی کنیم.
Nr | Where | I checked | Seen ? | understood? | I solved | Must be done Later | Desc.
73 | Settings.. | y | n | y | xxx | n | already done! | done
74 | Settings.. | y | n | y | xxx | n | already done! | done but error in saving data
75 | Settings.. | [5 empty] | thinkable! | not done | در مورد پیاده سازی آن فعلا با سخت افزار هماهنگ نشده.
76 | Settings.. | y | y | y | y | n | done!... Good! | not done
77 | Settings.. | y | y | y | xxx | n | current status sounds ok | not done | برا ی آینده پیش بینی شده. فعلا نیازی به فعال بودن آنها نیست.
78 | Settings.. | y | y | y | xxx | n | settings don't have any relation to H/W.current status sounds ok | not done | ذخیره تنظیمات، ارتباطی به وجود یا اتصال سخت افزار ندارد.
79 | EmpTypes | y | y | y | y | ~n | done!... Good! | not done | درست کار میکند. باید با هم بررسی کنیم.
80 | EmpTypes | y |  | n |  |  | done!... | done
81 | EmpTypes | y | y | y | y | n | done!... Good! | done
82 | EmpTypes | y | n | y | xxx | n | already OK! | done
83 | EmpTypes | y | y | y | y | n | done!... Good! | done
84 | EmpTypes | y | y | y | xxx | n | validate component nature. No harm! | not done
85 | EmpTypes | y | y | y | xxx | ref to Red Box => | I will do sth advanced on it =====> | done | موارد تکراری احتمالا از قبل در دیتابیس بوده است. | A VI point in validating string values to prevent repeated values saved, 1. remove spaces 2. remove some extra characters ( keshidegi ha!)
86 | ? | y | y | y | xxx | n | toastr message has a time out …. | done
87 | OffiseSections | y | y | y | y | ~n | done!... Good! | done
88 | ? | [5 empty] | explain specificly! | not done | به نظر انجام شده. اگر مورد جدیدی است بعدا اعلام شود.
89 | OffiseSections | y | y | y | y | ~n | done!... Good! | done
90-98 | EMPTY--- | EMPTY--- | EMPTY--- | EMPTY--- | EMPTY--- | EMPTY--- | EMPTY---
99 | OffiseSections | [5 empty] | explain specificly! | not done | اگر در کارکرد فرم و عملیات آن خلل وارد نمیکند، فعلا کاری انجام ندهیم.
Nr | Where | I checked | Seen ? | understood? | I solved | Must be done Later | Desc.
100 | OffiseSections | y | y | y | xxx | n | must be selected, no type is allowed! | not done | واحد مافوق را باید انتخاب کرد. کد و نام آن، توسط سیستم در محل مربوط نوشته میشود.
101 | OffiseSections | y | n | y | xxx | n | not seen | done
102 | OffiseSections | y | y | y | y | n | done! | not done. Error Loading page! | ساختار درختی بدرستی کار میکند!.. مگر اینکه فایل مناسب آن بدرستی در کلاینت لود نشده باشد
103 | all grids | y | y | y | n | if time | good propose.. But maybe costy!- thinkable! | not done
104 | shifts.. Upload ok | y | y | y | xxx | n | ok! Is ok! | error in Inserting List of shifts | درست عمل میکند. دوباره بررسی نمایید.
105 | shifts.. Msg | y | y | y | y | n | done! | not done
106 | shifts. | y | y | y | y | n | done! | done
107 | shifts. | y | y | y | y | n | done! .. Good point! | done, BUT not saved | حالا درست عمل میکند. دوباره بررسی نمایید.
108 | shifts. | y | y | y | xxx | n | actually we didn't want to limit it! | first debug 107
109 | shifts. | y | y | y | xxx | ~n | no harmful! | not done
110 | Employee..Upload | y | y | y | y | ~n | done! .. Good point! | not done | باید کاملا حل شده باشد. دوباره بررسی کنید.
111 | employee… | y | y | y | n |  | no harmful! | not done | مهم نیست.
112 | employee… | y | n | y | xxx | ~n | look be solved already! | done | باید کاملا حل شده باشد. دوباره بررسی کنید.
113 | employee… | n |  | y |  |  | nothing to do! | done
114 | employee… | y | n | y | xxx | ~n | already removed that line! | not done.. Records not shown! | تعداد کل اطلاعات را حذف کردیم . در صورت نیاز در آینده قابل افزایش است.
115 | employee… | y | n | y | xxx | ~n | not seen! | done
116 | employee… | y | y | y | y | n | done! | done
117 | employee… |  |  | n |  |  | explain more! | not done | مهم نیست ولی بیشتر توضیح دهید تا در آینده قابل استفاده باشد.
118 | employee… |  |  | n |  |  | explain more! | not done | مهم نیست ولی بیشتر توضیح دهید تا در آینده قابل استفاده باشد.
119 | employee… | y | y | y | y | n | done! | done
120 | employee… | y | y | y | y | n | done… red line removed! | done
121 | employee-Meals | [5 empty] | Must be done in time! | not Testable! | چرا نوشتید قابل تست نیست؟ - درست عمل میکند. دوباره بررسی کنید.
122 | employee-Meals | [5 empty] | thinkable… may be removed… | not Testable! | پیغام موفقیت ذخیره سازی ... کافیست.
Nr | Where | I checked | Seen ? | understood? | I solved | Must be done Later | Desc.
123 | groupOps-employees | [5 empty] | changed… must be added in new UI! | not Testable! | تغییر کرده. الان تخصیص رستوران (ها) به پرسنل را باید بررسی کنید.
124 | groupOps-employees | [5 empty] | changed… must be added in new UI! | not Testable! | تخصیص وعده ها (به پرسنل ) را بررسی کنید.
125 | save-confirm | n |  | n |  |  | explanation ..needed | not Testable!
126 | employee | y | n | n |  |  | explain specifically | done | بطور مشخص تری توضیح بدهید چگونه با قسمتهای دیگر تفاوت دارد!
127 | employee | y | n | y | xxx |  | please check again! | not Testable! | افزودن پرسنل را فعلا غیرفعال کردیم. (حالت درست هم همین است)
128 | employee | y | n | y | xxx |  | please check again! | not Testable! | مجددا بررسی کنید. و در صورت مشاهده ، عملا نشان دهید. (من چیزی ندیدم!)
129 | employee | y | y | y | xxx |  | validator affects… but no harm! | not done | خصوصیات اعتبارسنجی است که پیغام خطای هر باکس را کنارش نشان میدهد. با رفع خطا، برطرف نمیشود؟
130 | employee |  | n |  |  |  | Inserting Employee is canceled. | not Testable! | مجددا بررسی کنید.
131 | employee |  | n |  |  |  | Inserting Employee is canceled. | not Testable! | برخی خطاها در زمان اعتبارسنجی با نوار قرمز در پایین نمایش داده میشود. این روال طبیعی است.
132 | employee | y | y | y | y | n | done! | not Testable! | این موضوع به خوبی مدیریت میشود و پیغام خطای با نوار قرمز نمایش داده میشود. دوباره بررسی کنید.
133 | ? | [5 empty] | check and explain more specific! | done!!! | این مورد را باید در صورت مشاهده مجدد بررسی کنیم. حتما همیشه کنترل کنید.
134 | employee | y | n | y | xxx | n | not seen! | not Testable! | مهم نیست
135 | employee | y | n | y | xxx | n | not seen! | done.. But Not in other menus
136 | employee | y | n | y | xxx | n | not seen! | not Testable! | دوباره بررسی کنید. چرا قابل تست نیست ؟؟
137 | employee | y | n | y | xxx | n | not seen! | not Testable! | دوباره بررسی کنید. چرا قابل تست نیست ؟؟
138 | employee | y | n | y | xxx | n | not seen! Plz check again! | not Testable! | دوباره بررسی کنید. چرا قابل تست نیست ؟؟ ضمنا توجه کنید که قیمت هر نوع غذا با یک روش متفاوت باید محاسبه شود
139 | like 138 | [5 empty] | like 138 | not Testable! | دوباره بررسی کنید. چرا قابل تست نیست ؟؟ ضمنا توجه کنید که قیمت هر نوع غذا با یک روش متفاوت باید محاسبه شود
140 | employee | y | y | y | xxx | n | current method is ok! | not Testable! | دوباره بررسی کنید. چرا قابل تست نیست ؟؟ ضمنا توجه کنید که قیمت هر نوع غذا با یک روش متفاوت باید محاسبه شود
141 | employee | y | y | y | xxx | n | current method is ok! | not Testable! | فقط دو نوع اول را انتخاب میشود کرد. نوع سوم بطور اتوماتیک به مورد باقیمانده تخصیص داده میشود.
142 | employee | y | y | y | xxx | n | current method is ok! | not Testable! | اتفاقا منطق کار همین مورد پیاده سازی شده است. اگر نظر مخالف دارید بفرمایید. (با توضیح کافی)
143 | employee | [5 empty] | plz explain specifically! | not Testable! | انجام شد. دوباره بررسی کنید. فرم هایی که انجام نشده یا ناقص است مشخص کنید.
144 | all menus | y | n | y | xxx | n | looks has already solved! | not Testable! | مهم نیست
145 | employee | y | y | y | y | n | done! | not Testable! | دوباره بررسی کنید. چرا قابل تست نیست ؟؟
Nr | Where | I checked | Seen ? | understood? | I solved | Must be done Later | Desc.
146 | employee | [5 empty] | in doing 121-122 | not Testable! | تغییر کرد. موردی ندارد.
147 | employee | y | n | y | xxx | n | not seen… already solved.. |  | دیده نشد.
148 | employee | y | n | y | xxx | n | not seen… already solved.. |  | دیده نشد.
149 | employee | y |  | n |  |  | like which form? |  | لطفا دوباره ببینید.
150 | employee | y | n | y | xxx | n | already done! |  | لطفا دوباره ببینید.
151 | employee | y | y | y | xxx | ~n | no needed fttb,,, we may wait for customer's feedback! |  | فعلا لازم نیست.
152 | employee | y | n | y | xxx | n | not seen! |  | لطفا دوباره ببینید.
153 | employee | y | y | y | y | n | good note! |  | حتما فرم مورد عمل را مشخص کنید. اگر منظور فرم ویرایش گروهی مشخصات باشد، تغییر کرده . مجددا بررسی کنید.
154 | grpOperation | y | y | y | ~n | ~n | the result can be checked in employee-Page |  | در فرم جدید عملیات گروهی، اولا پرسنل انتخابی تیک خورده، درثانی پس از انتخاب عمل مورد نظر تغییر در ستون مربوط دیده میشود.
155 | grpOperation | y |  | y |  |  | Work on Restaurants-Meals must be added |  | در فرم جدید تخصیص وعده و تخصیص رستوران، دیده شده.
156 | grpOperation |  |  | y |  |  | Work on Restaurants-Meals must be added |  | در فرم جدید تخصیص وعده و تخصیص رستوران، دیده شده.
157 | grpOperation |  |  | y |  |  | Work on Restaurants-Meals must be added |  | هر آنچه انتخاب نشده، بعنوان لغو (اگر قبلا انتخاب شده بود) تلقی خواهد شد.
158 | grpOperation |  |  | y |  |  | thinkable |  | وضعیت قبلی هر پرسنل در ستونهای مقابل نام او، مشخص است (مجاز و " ")
159 | grpOperation |  |  | y |  |  | thinkable |  | الان دیگه موضوعیت ندارد. (توضیح 157 را ببینید).
160 | grpOperation | y | y | y | ~ | also | in related forms, you may see the results. |  | بله. در فرم جدید و نیز پس از ذخیره سازی، در فرم مشخصات پرسنل.
161 | grpOperation | y | y | y | y |  | done! |  | الان تایید میگیرد.
162 | grpOperation | y | y | y | ~Y | depends | show is done after selecting Action,,, depends on feedback from customers! |  | تغییر کرد. موردی ندارد.
163 | grpOperation | [5 empty] | check in new UI! Again |  | با توجه به وجود تیک در ستون انتخاب و نمایش نفرات در باکس پایین فرم، قابل مشاهده است.
164 | grpOperation | y |  |  |  |  | Maybe some other props must be added ! |  | تغییر کرد. موردی ندارد.
165 | grpOperation | [5 empty] | check in new UI! Again |  | تغییر کرد. موردی ندارد.
166 | grpOperation | [5 empty] | check in new UI! Again.. Then explain specifically! |  | در مورد فرم جدید نظر دهید.
167 | credit | y | y | y | y | n | done! |  | لطفا دوباره ببینید.
168 | credit | y | y | y | ~ | ~ | not a very good suggestion! |  | لطفا دوباره ببینید. و در صورت مشاهده مجدد، کاملتر توضیح دهید(شاید حضوری!)
169 | ? | [5 empty] | round corner is ok… explain more! |  | فرمهایی که گوشه کادرها تیز است را مشخص کنید. همگی باید گرد شود!
Nr | Where | I checked | Seen ? | understood? | I solved | Must be done Later | Desc.
170 | Credit-prsnl search | y | y | y | y | n | good! |  | لطفا دوباره ببینید. و در صورت مشاهده مجدد، کاملتر توضیح دهید(شاید حضوری!)
171 | order- CardNumber.. | [5 empty] | ex[plain places not ordered! |  | فرمهایی که اینگونه نیستند را مشخص کنید.
172 | prsn search | y | y | y | n | n | no need to act… it is ok. |  | نوع پرداخت خانمها را در ویرایش گروهی، اعتباری کنید. در این فرم نام را زهرا انتخاب کنید. جستجو را بزنید.
173 | credit .. | y | ~ | y | y | n | done! |  | در فرم درج اعتبار جدید، این اطلاعات گرفته میشود!
174 | credit-As GrpOP | y | y | y | n | y | Good Idea to complete! |  | مورد اعتبار به لیست ویرایش گروهی قابل افزایش است.....
175 | [8 empty] | بهم ریختگی، تعبیر شماست. اعلام خطا در زمان اعتبارسنجی دیتای وارد شده در کنار فیلد مزبور است که با درج صحیح از بین میرود. فعلا به همی شکل بماند.
176 | [8 empty] | مورد اعتبار به لیست ویرایش گروهی قابل افزایش است.....
177 | [8 empty] | این پیغام نشان میدهد که هنوز پرسنلی انتخاب نشده است... پیشنهاد برای تصحیح آن بدهید؟
178 | [8 empty] | این پیغام نشان میدهد که هنوز پرسنلی انتخاب نشده است... پیشنهاد برای تصحیح آن بدهید؟
179 | credit… ref code | y | y | y | n | ~ | depends on customer feedback! |  | لطفا دوباره ببینید.
180 | credit…add | y | y | y | y | n | wrong message removed! |  | لطفا دوباره ببینید.
181 | credit..Amnt | y | y | y | n | y | Shoul work on money-mask-maxLength |  | لطفا دوباره ببینید.
182 | credit..date | y | y | y | ~ | ~ | rather done!
183 | credit…validation | y | y | y | n | not for now | not a critical event
184 | credit…validation | y | y | y | n | not for now | not a critical event |  | لطفا دوباره ببینید.
185 | credit… TraceNumber | y | n | y | ~ | ~ | made it ReadOnly! |  | لطفا دوباره ببینید.
186 | credit… TraceNumber | y | n | y | ~ | ~ | made it ReadOnly! |  | لطفا دوباره ببینید.
187 | credit… TraceNumber | y | n | y | ~ | ~ | made it ReadOnly! |  | لطفا دوباره ببینید.
188 | credit… starred fields | y | y | y | y | n | done! |  | لطفا دوباره ببینید.
189 | credit..save | y | n | y | n | n | not seen! |  | لطفا دوباره ببینید.
190 | credit…GrpOp | n |  | y |  |  | think when needed |  | مورد اعتبار به لیست ویرایش گروهی قابل افزایش است.....
Nr | Where | I checked | Seen ? | understood? | I solved | Must be done Later | Desc.
191 | credit…GrpOp | n |  | y |  |  | think when needed |  | مورد اعتبار به لیست ویرایش گروهی قابل افزایش است.....
192 | credit…GrpOp | n |  | y |  |  | think when needed |  | مورد اعتبار به لیست ویرایش گروهی قابل افزایش است.....
193 | credit…GrpOp | n |  | y |  |  | think when needed |  | مورد اعتبار به لیست ویرایش گروهی قابل افزایش است.....
194 | credit…GrpOp | n |  | y |  |  | think when needed |  | مورد اعتبار به لیست ویرایش گروهی قابل افزایش است.....
195 | row number |  |  | y | n |  | think when needed |  | فعلا مهم نیست.
196 | freez header |  |  | y | y | when neede | I solved it in GrpOp (EmployeeGroupOperationComponent.cshtml)
197 | synced forms | n |  | y | ~ | y | plz explain specifically! |  | لطفا اینگونه موارد بطور کلی بیان نشود. چون مساله حل نخواهد شد. موارد مشخص را بیان کنید.
198 | credit.. | [5 empty] | thin already done! / plz check again! | not done | لطفا دوباره ببینید.
199 | credit. removeFilters | y | y | y | y | n | done!... Good! | done | لطفا دوباره ببینید.
200 | search form | y | n | y | ~ | n | already solved! | not done | لطفا دوباره ببینید.
201 | date… today | y | y | y | n | n | component feature! | not done | در کمپوننت تاریخ، امروز فقط روز جاری را مشخص میکند برای انتخاب آن باید رویش کلیک کنند.
202 | credit.. | y | y | y | n | acc. To feedbacks! | reThink! | not done | فعلا فقط تایپ میشود.
203 | credit.. | y | y | y | y | n | done!... | done | لطفا دوباره ببینید.
204 | credit.. | n |  | y |  |  | reThink! | not done | مبهم بود.... دوباره ببینید و مشخص تربیان کنید.
205 | credit.. | y | y | y | n | ~ | component feature! | not done | به نظر زمان برای خواندن متن کافیست! دوباره ببینید.
206 | balancing validity | y | n |  |  |  | do we have 2 forms?... Plz check again! | not done | لطفا دوباره ببینید.
207 | balancing validity | [6 empty] | not done | لطفا دوباره ببینید.
208 | balancing validity | [6 empty] | not done | لطفا دوباره ببینید.
209 | balancing validity | [6 empty] | not done
210 | balancing validity | [6 empty] | done | لطفا دوباره ببینید.
211 | balancing validity | [6 empty] | not done | فرم تغییر کرده....
Nr | Where | I checked | Seen ? | understood? | I solved | Must be done Later | Desc.
212 | balancing validity | [6 empty] | not done | ضرری ندارد...
213 | balancing validity | [6 empty] | done | لطفا دوباره ببینید.
214 | balancing validity | [6 empty] | not done | مشکل چیست ؟؟؟
215 | mngrs Group | y | n | y | n | n | it's ok! Understand how to work with the form! | done
216 | ? | [5 empty] | plz show some examples! | not done | ندیدم. لطفا دوباره بررسی کنید و اگر باز مشاهده کردید حضوری نشان دهید.
217 | mngr Groups | y | y | y | n | y | Group-Description is in property… act on it | not done | توضیحات اضافه شد.
218 | mngr Groups | y | y | y | !need | n | exit from edit-box needed to enable Save button. | not done | برای فعال شدن دکمه ذخیره باید از یکی از باکس های تایپ خارج شویم (با tab ویا کلیدهای مشابه)..
219 | mngr Groups-delete | y | n | y | !need | n | it's ok! | not done | همرنگ بودن رنگ زمینه مهم نیست. فقط نباید فعال باشند.
220 | mngr Groups-update | y | n | y | !need | n | it's ok! - check again plz! | done | لطفا دوباره ببینید.
221 | mngr Groups-boxes | y | y | y | y | ~n | done! | not done | ندیدم. لطفا دوباره بررسی کنید و اگر باز مشاهده کردید حضوری نشان دهید.
222 | mngr Groups-boxes | y | y | y | y | ~n | I changed background-color to lightGray to show it is readonly! | done
223 | mngr Groups |  |  | y |  |  | just understand its behaviour! | not done | بطور کلی برای فعال شدن دکمه ذخیره، گاهی لازم است از یک باکس که دیتا تایپ میکنید خارج شوید.
224 | mngr Groups-Access | y | n | n |  |  | explain specifically! | not done | لطفا دوباره ببینید.
225 | mngr Groups-Access |  |  | n |  |  | explain specifically! | not done | دسته بندی خاصی از طرف ما صورت نگرفته. بهتر است مطابق منوی تنظیمات در سخت افزار باشد.
226 | mngr Groups-Access | [5 empty] | not seen! | not done | علامت : در واقع برای القا این نظر که آیتم های مقابل زیر مجموعه این آیتم هستند بکار رفته بود که به >> تغییر یافت. در ردیف پایین، این ارتباط وجود ندارد.
227 | mngr.. Save | y | y | y | n |  | can be added! | not done | لطفا دوباره ببینید.
228 | mngr..egl words | y | y | y | n |  | depends on feedbacks. Not very important! | not done | نوشته ها بهتر است مطابق سخت افزار باشد.(هر آنچه در منوی تنظیمات سخت افزار می بینیم).
229 | mng..Help | y | n | y | ~ | sure… | maybe related files(js) not loaded! | not done | لطفا دوباره ببینید.
230 | mng..Help..close | y | n | y | ~ |  | plz recheck! Not seen! | done
231 | help..comments | [5 empty] | plz make a specific context to replace! | not done | لطفا بطور مشخص پیشنهاد بدهید.
232 | help..comments | [5 empty] | plz make a specific context to replace! | done!!! | لطفا بطور مشخص پیشنهاد بدهید.
233 | mngr… | y | y | y | y | n | done! | done
234 | mngr… | y | n | y |  |  | not seen… plz ReCheck! | not done | ندیدم. لطفا دوباره بررسی کنید و اگر باز مشاهده کردید حضوری نشان دهید.
235 | mngr… | y | y | y | y | n | done! | done
236 | mngr… | y | n | y |  |  | not seen… plz ReCheck! | not done | ندیدم. لطفا دوباره بررسی کنید و اگر باز مشاهده کردید حضوری نشان دهید.
Nr | Where | I checked | Seen ? | understood? | I solved | Must be done Later | Desc.
237 | mngr… | y | n | y |  |  | you must set employees as [CanBeDeviceUser] | not done | برای اینکه جدول سمت راست مقدار داشته باشد، در مشخصات پرسنلی افرادی را با قابلیت مدیر دستگاه تعریف کنید.
238 | employee.. | y | n | y |  |  | not seen… plz ReCheck! | not done | ندیدم. لطفا دوباره بررسی کنید و اگر باز مشاهده کردید حضوری نشان دهید.
239 | mngr… | y | y | y | y | distribute | I should distribute the solution onto other forms… | not done | برای فعال شدن کلیدهای ذخیره لازم است با زدن کلید tab از باکس تایپ دیتا خارج شویم.
240 | mngr..description | [5 empty] | see 217. | not done | لطفا دوباره ببینید.
241 | mngr…update | y | n | y |  | n | seems alrady solved! | not done | برای فعال شدن کلیدهای ذخیره لازم است با زدن کلید tab از باکس تایپ دیتا خارج شویم.
242 | mngr… | y | n |  |  |  | not seen… plz ReCheck! | not done | لطفا دوباره ببینید.
243 | mngr… | y |  |  |  |  | if it is about color and checkMark of selected rows,, it's nature of the component | not done | لطفا مشکلات فرم را بطور مشخص روشن بفرمایید.
244 | restFoodPackage | y | y | y | n | can do | can work on it if time/ next week or after feedback | not done | با توجه به اینکه عناوین ستونها در پایین جدول هم تکرار شده و کل اطلاعات مربوط به یک هفته است، فعلا مورد ندارد.
245 | ? |  |  | n |  |  | explain specifically! | Not Testable! | لطفا پیشنهاد خود را بطور مشخص و روشن بفرمایید.
246 | ? |  |  | n |  |  | explain specifically! | Not Testable! | لطفا دوباره ببینید.
247 | prebuy… multiDays? | y |  | y | n | can be | Thinkable!..... Needs feedback, also… | not done | پیشنهاد را در فرصت مناسبی میتوان اجرا کرد... بیشتر به فیدبک مشتری برمیگردد و وجود زمان....
248 | prebuy. Grp..Cancel | y | y | y | y | n | done! | not done | لطفا دوباره ببینید.
249 | prebuy. Grp..Cancel | y | y | y | y | n | done! | done
250 | prebuy. Grp..Cancel | y | ? | y |  |  | after selecting a row, click the button [show/Cancel] | not done | بعد از انتخاب غذا و تاریخ و درج تعداد سفارش، دکمه ذخیره را در پایین فرم باید کلیک کنند.
251 | manTicket |  |  | n |  |  | explain specifically! | done
252 | manTicket | y | y | y |  | n | enables propriate field only, and it's enough fttb! | done.. Not everywhere | انجام شد. لطفا مجددا بررسی نمایید.
253 | ? |  |  | n |  |  | explain specifically! | not done | لطفا پیشنهاد خود را بطور مشخص و روشن بفرمایید.
254 | manTicket | y | n | y |  |  | seems alrady solved! | not done | به نظر میرسد حساسیت روی تاریخ است. چون ربطی به شماره فیش ندارد. لطفا دوباره ببینید.
255 | manTicket | y | y | y | y | n | done! | not done | لطفا دوباره ببینید.
256 | confirmConsumtion | y | y |  | y | n | done! |  | لطفا دوباره ببینید.
257 | confirmConsumtion | y | y |  | y | n | done! |  | لطفا دوباره ببینید.
258 | confirmConsumtion |  |  |  | y | n | done! |  | با توجه به تغییر فرم، دوباره ببینید.
259 | confirmConsumtion |  |  |  | y | n | done! |  | با توجه به تغییر فرم، دوباره ببینید.
260 | all forms |  |  | y |  |  | not necessary … fttb |  | حسب مورد باید بررسی کرد. در صورت وقوع این حالت، بطور مشخص و روشن اعلام کنید.
261 | NotUsedPrebuy | y | n | y | n |  | ther are some other problems…. Different from 256-259 |  | با توجه به تغییر فرم، دوباره ببینید.
Nr | Where | I checked | Seen ? | understood? | I solved | Must be done Later | Desc.
262 | balanceConsumptions |  |  |  | y | n | done! |  | با توجه به تغییر فرم، دوباره ببینید.
263 | balanceConsumptions |  |  |  | y | n | done! |  | با توجه به تغییر فرم، دوباره ببینید.
264 | balanceConsumptions |  |  |  | y | n | done! |  | با توجه به تغییر فرم، دوباره ببینید.
265 | notUsed-Prebuy |  |  | n |  |  |  |  | با توجه به تغییر فرم، دوباره ببینید.
266 | Cardex -namings | y | y | y | y | n | done1 |  | لطفا دوباره ببینید.
267 | cardex | y | y | y | y | n | done2 |  | با توجه به تغییر فرم، دوباره ببینید.
268 | cardex | [5 empty] | seem idone! But focus on REAL ACTION… |  | در این فرم نام را زهرا انتخاب کنید. جستجو را بزنید. سپس از لیست پایین نفر مورد نظر را انتخاب کنید.
269 | cardex | [7 empty] | لطفا دوباره ببینید.
270 | cardex | [7 empty] | لطفا دوباره ببینید.
271 | cardex | y | y | y | n | n | different Icons for employee / GC can be used all over.. |  | آیکون برای مهمان، با این معنی که علاوه بر پرسنل سازمان، مورد خدمت رسانی است به این شکل در آمده.. اگر آیکون بهتری پیدا بشود جایگزین میگردد
272 | cardex | y | y | y | y | n | just transfer selected GC to main form |  | مثل پرسنل، چنانچه روی نام جستجو شود و نام های مشابه داشته باشیم لیست پایین همه آن ها را نشان خواهد داد.
273 | cardex | y | n | y |  | n | already solved… |  | لطفا دوباره ببینید.
274 | cardex | y | n | y |  | n | already solved… |  | لطفا دوباره ببینید.
275 | summary file | y | n | y |  |  | the form is not understood as it is! It has two parts! |  | در قسمت بالا ابتدا فرمت خروجی تعیین میشود، سپس در قسمت پایین برای ماه/سال مورد نظر فایل تولید میشود.
276 | summary file | y | n | y |  |  | the form is not understood as it is! Use arrow key exact to the row! |  | کارکرد این فلش ها تغییر موقعیت ر دیف با بالایی یا پایینی خود است و بقیه ردیفها را شیفت نمیدهد...
277 | summary file | y | n | y | y |  | the form is not understood as it is! The same as 276! |  | کارکرد این فلش ها تغییر موقعیت ر دیف با بالایی یا پایینی خود است و بقیه ردیفها را شیفت نمیدهد...
278 | summary file | y |  |  | y |  | done! |  | مورد در خروجی .... منظور این است که در فیلد طول ثابت، فضای خالی به همان نحو رها شود یا با کاراکتر مورد نظر جایگزین شود.
279 | summary file | y |  |  | y |  | done! |  | لطفا دوباره ببینید. توضیحتان نامفهوم بود. شاید باید حضوری نشان دهید.
280 | summary file | y |  |  | y |  | done! |  | لطفا دوباره ببینید. توضیحتان نامفهوم بود. شاید باید حضوری نشان دهید.
Nr | Where | I checked | Seen ? | understood? | I solved | Must be done Later | Desc.
281 | summary file | y | y | y | y | n | done! |  | لطفا دوباره ببینید.
282 | summary file | y |  |  | y |  | done! |  | لطفا دوباره ببینید.
283 | summary file | y |  |  | y |  | done! |  | لطفا دوباره ببینید.
284 | summary file | y |  |  | y |  | done! |  | لطفا دوباره ببینید.
285 | summary file | y |  |  | y |  | done! |  | لطفا دوباره ببینید.
286 | summary file | y |  |  | y |  | done! |  | لطفا دوباره ببینید.
287 | summary file | y |  |  | y |  | done! |  | رفتار فعلی طبیعی است. به ازای هر کلیک روی دکمه عمل مربوط و کنترلهای آن اجرا میشود ... شاید در آینده فکری برای این مورد بکنیم
288 | summary file | y |  |  | y |  | done! |  | لطفا دوباره ببینید. و در صورت تکرار اشکال، آنرا بطور واضح و شفاف بیان کنید.
289 | events | y | y | y | y | n | done====> |  | فرم رویدادها را فعلا حذف کردیم. به جای آن لاگ عملیات را بررسی کنید.
290 | events | y |  |  |  |  | done |  | فرم رویدادها را فعلا حذف کردیم. به جای آن لاگ عملیات را بررسی کنید.
291 | events | y |  |  |  |  | done |  | فرم رویدادها را فعلا حذف کردیم. به جای آن لاگ عملیات را بررسی کنید.
292 | communications | y | n | y |  |  | not seen! |  | لطفا دوباره ببینید. و در صورت تکرار اشکال، آنرا بطور حضوری مطرح کنید.
293 | communications | y | y | y | y | n | click on question mark, get help! |  | لطفا دوباره ببینید. و در صورت تکرار اشکال، آنرا باید برای سیستم شما حل کنیم. در سیستم من مشکل ندارد.
294 | communications | y | y | y | n | y | not implemented yet….. Can be refered… |  | لطفا دوباره ببینید.
295 | communications | y | y | y | ~ | ~ | must be reTest! |  | لطفا دوباره ببینید. پیام تغییر یافت.
296 | communications | y | y | y | y | n | done! |  | لطفا دوباره ببینید.
297 | communications | [5 empty] | meaning: Last tested time.. |  | ستونی بدون عنوان نداریم. ستون سمت چپ، زمان آخرین ارتباط موفق با دستگاه را نشان خواهد داد.
298 | communications | y | y | y | y | n | seems ok! |  | لطفا دوباره ببینید.
299 | communications | y | y | n |  |  | explain more! |  | فرمهایی که کلمه دیگری استفاده شده مشخص کنید.
300 | communications | y | y | y | y | n | done! |  | لطفا دوباره ببینید.
301 | communications | y | y | y | y | ~ | seems ok! |  | لطفا دوباره ببینید.
302 | communications | y | y | y | n | y | do it ASAP! |  | دکمه لغو آنلاین به زودی فعال خواهد شد.
Nr | Where | I checked | Seen ? | understood? | I solved | Must be done Later | Desc.
303 | Authorities | y | y | y | y | n | seems ok! |  | لطفا دوباره ببینید.
304 | Authorities | y | y | y | y | n | done! |  | لطفا دوباره ببینید.
305 | Authorities | y | y | y |  | y | do it soon!--- for handling 307,308 |  | انجام شده. لطفا دوباره ببینید.
306 | Authorities | y | y | y | y | n | done!
307 | Authorities | y | y | y | y | n | done!
308 | Authorities | y | y | y | y | n | done!
309 | Authorities | y | y | y | y | n | done!
Note on I94: A VI point in validating string values to prevent repeated values saved, 1. remove spaces 2. remove some extra characters ( keshidegi ha!)
Note on I95: A VI point in validating string values to prevent repeated values saved, 1. remove spaces 2. remove some extra characters ( keshidegi ha!)
Note on I96: A VI point in validating string values to prevent repeated values saved, 1. remove spaces 2. remove some extra characters ( keshidegi ha!)
Note on I97: A VI point in validating string values to prevent repeated values saved, 1. remove spaces 2. remove some extra characters ( keshidegi ha!)
Note on K105: Views > Coomon > treeView….
Note on I124: no needed for LabNej
Note on I128: no needed for LabNej
Note on I129: no needed for LabNej
Note on I160: still needs some work!
Note on I162: not really needed for L.N hospital.
Note on I163: not really needed for L.N hospital.
Note on I164: not really needed for L.N hospital.
Note on I165: not really needed for L.N hospital.
Note on I166: not really needed for L.N hospital.
Note on I183: not necessary for L.N. hospital.
Note on I190: not necessary for L.N. hospital.
Note on I199: M.L.x:not necessary for L.N. hospital.
Note on I202: not necessary for L.N. hospital.
Note on I203: not necessary for L.N. hospital.
Note on I204: not necessary for L.N. hospital.
Note on I205: not necessary for L.N. hospital.
Note on I212: not a critical event!
Note on I213: not necessary for L.N. hospital. From 202 till 214
Note on I227: not necessary for L.N. hospital. From 202 till 214
Note on I230: good suggest.
Note on I238: grouping is acc. To h/ware!
Note on I242: ReCheck!
Note on I254: keyup===> enables saveButtons
Note on I258: we may upgrade in next version
Note on I269: depends on Date, not ticket number!
Note on I308: events removed,, ref.>>> log of operations (Reports>new reports)
Note on I309: ref.>>> log of operations (Reports>new reports)
Note on I310: ref.>>> log of operations (Reports>new reports)

## Sheet2
problems/ errors seen by S.B.R: - 1401/08
Nr | Where | I checked | Seen ? | understood? | I solved | Must be done Later | Desc. | 2nd Test
1 | Meal. Active description | y | y | y | y | n | فعال باشد ===> فعال
2 | Meal. Pagination | y | n | y |  | n | meal codes != row number
3 | Meal. Time show | n |  | y |  | not now | not harmful!
4 | meal.Add | n |  | y |  | n | you never add meal, just change sme data!
5 | FoodType | n |  | y |  | not now | not harmful!
6 | FoodType | n |  | y |  | n | you never add foodType just use it!
7 | FoodType | n |  | y |  | n | you never edit foodType just use it!
8 | FoodType | n |  | y |  | not now | not harmful!
9 | Food.new food | y | y | y | y | n | FoodCode is created automatically.
10 | GuestCArd. Show..Password | y | y | y | n | not sure | not harmful!
11 | contractor | y | y | y | y | n | done!
12 | device.name title | y | y | y | y | n | done!
13
14
15
16
17
18
19
20